REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO

„EUROSZANSA – PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH Z POWIATU KONECKIEGO”

według stanu na 31.12.2010r

| Forma wsparcia | Osoby aktywizowane wg. wniosku | Wykonanie na 31.12.2010r. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Szkolenia | 50 | 50 | 100 |
| Prace interwencyjne | 120 | 121 | 100,8 |
| Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 160 | 167 | 104,4 |
| Staże | 659 | 685 | 103,9 |
| Indywidualne Plany Działań | 384 | 388 | 101 |
| W tym: ogółem aktywizowani | 960 | 991 - 32 osoby korzystały z więcej niż jednej formy wsparcia finansowanej z EFS | 103,2 |
| Ogółem aktywizowane osoby w ramach projektu systemowego w latach 2008-2010 |  | 3 351 - 119 osób korzystało z więcej niż jednej formy wsparcia finansowanej z EFS |  |

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet VI „ Rynek pracy otwarty dla wszystkich”

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej  w regionie

Poddziałanie 6.1.3  Poprawa  zdolności   do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych