REALIZACJA PROJEKTU SYSTEMOWEGO

„EUROSZANSA – PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH Z POWIATU KONECKIEGO”

według stanu na 31.12.2009r.

| Forma wsparcia | Osoby aktywizowane wg. wniosku plan pierwotny | Wykonanie na 31.12.2009r. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Szkolenia | 200 | 212 | 106 |
| Prace interwencyjne | 158 | 196 | 124,05 |
| Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 165 | 165 | 100 |
| Staże | 588 | 733 | 124,65 |
| Przygotowanie zawodowe | 53 | 55 | 103,77 |
| Pośrednictwo pracy | 680 | 947 | 139,26 |
| Poradnictwo zawodowe | 500 | 511 | 102,20 |
| W tym: ogółem aktywizowani | 1 153 | 1 287 - 74 osoby korzystały z więcej niż jednej formy wsparcia finansowanej z EFS | 111,62 |
| Ogółem aktywizowane osoby w ramach projektu systemowego w latach 2008-2009 |  | 2 433 - 87 osób korzystało z więcej niż jednej formy wsparcia finansowanej z EFS |  |

Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany jest na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Priorytet VI „ Rynek pracy otwarty dla wszystkich”

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej  w regionie

Poddziałanie 6.1.3  Poprawa zdolności   do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych