Powiatowy Urząd Pracy

w Końskich

ŚRODKI UNIJNE W PUP KOŃSKIE

Od 2004 roku Powiatowy Urząd Pracy Końskich realizuje projekty                   w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006.

W ramach Działania 1.2 SPO RZL projekty służą rozwiązywaniu kluczowego problemu bezrobocia wśród młodzieży. W 2004r. w ramach projektu „ MŁODA POLSKA” zaktywizowano 280 osób bezrobotnych  do 25 roku życia ,              w tym absolwentów różnych typów szkół, wydatki kwalifikowane wynosiły ogółem  695 900 zł. W 2005r.w ramach powyższego realizowano projekt „SZANSA”, dzięki któremu wsparcie uzyskało 422 beneficjentów , koszt projektu stanowił  1 254 670 zł , w tym kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego 900 000 zł. Obecnie w 2006r. realizowany jest projekt „TERAZ MY”. Do chwili obecnej w ramach powyższego wsparcie w różnych formach aktywizacji zawodowej uzyskało 404 beneficjentów , co stanowi 129% planu. Całkowity koszt projektu wynosi 1 417 270 zł, w tym kwota dofinansowania EFS  1 005 000 zł.

W ramach Działania 1.3 SPO RZL celem strategicznym realizacji projektów jest ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia ( z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów)  , zarejestrowanych w PUP przez okres do 24 m-cy.

W 2004r. w ramach Projektu „ODRODZENIE” zaktywizowano  485 osób , wydatki w ramach projektu wyniosły 886 300 zł . W 2005r. w ramach powyższego realizowano projekt „REAKTYWACJA- POWRÓT NA RYNEK PRACY” , dzięki któremu aktywizacją objęto 351 osób, koszt projektu stanowił   1207 482 zł , w tym kwota dofinansowania z EFS – 800 000 zł. Obecnie realizowany jest projekt „CZAS NA ZMIANĘ” ,  w ramach którego wsparcie uzyskały 254 osoby , co stanowi 99 % planu. Koszt projektu wynosi 1 293 245 zł , w tym dofinansowanie EFS 874 000zł .

W ramach powyższych projektów stosowano następujące formy wsparcia: zatrudnienie subsydiowane ,szkolenia, staże, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy.

Ogółem w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w latach 2004-2006 zaktywizowano 2 196 osób, przy kwocie dofinansowania EFS 5 161 200 zł, w tym  Działanie 1.2 SPO RZL aktywizacją objęto 1 106 osób bezrobotnych, przy kwocie dofinansowania EFS – 2600 900 zł, Działanie 1.3 SPO RZL – aktywizacją objęto 1 090 osób , przy kwocie dofinansowania            EFS 2 560 300 zł.

Obecnie w ramach projektu „ CZAS NA ZMIANĘ ” prowadzony jest nabór na szkolenie  - UPRAWNIENIA ELEKTROENERGETYCZNE DO 15 KV-

W kursie mogą uczestniczyć osoby bezrobotne powyżej 25 roku życia pozostające                   w ewidencji PUP przez okres do 24 m-cy ( z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów)

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu mogą zgłaszać się do PUP                          w Końskich , ul. Spółdzielcza 3, pokój nr 3.