|  | SPO RZL |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wsparcie na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia, warunków przedsiębiorczości, wyrównywania szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie. |  |

PRZEDŁUŻENIE OKRESU REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH.

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków na realizację w 2007r projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich –Działanie 1.2 „Perspektywy dla młodzieży” –projekt ”TERAZ MY” oraz Działanie 1.3 „ Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” – „CZAS NA ZMIANĘ” Powiatowy Urząd Pracy                        w Końskich przedłuża na 2007r realizację w/w projektów.

Całkowity koszt realizacji projektu w ramach Działania 1.2 „ TERAZ MY”                     na lata 2006/2007 wyniesie 1 956 690 zł w tym kwita dofinansowania                                    z Europejskiego Funduszu Społecznego 1 398 906 zł . Powyższe środki pozwolą                na zaktywizowanie 505 osób bezrobotnych do 25 roku życia , w tym również absolwentów wszystkich typów szkół. Do chwili obecnej wydatki projektu stanowią 72%, zaktywizowano 80% beneficjentów. Do realizacji na 2007rok zaplanowano aktywizację beneficjentów w ramach staży, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy.

Całkowity koszt realizacji projektu w ramach Działania 1.3 „CZAS                           NA ZMIANĘ” na lata 2006/2007 wyniesie 2 986 743 zł , w tym kwota dofinansowania                 z Europejskiego Funduszu Społecznego 2 094 300 zł. Powyższe środki pozwolą                na zaktywizowanie 697 osób bezrobotnych powyżej 25 roku życia , będących                   w ewidencji PUP do 24 m-cy. Do chwili obecnej wydatki projektu stanowią 43%, zaktywizowano 44% beneficjentów. Do realizacji na 2007rok zaplanowano poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, 9 szkoleń grupowych, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej oraz przygotowanie zawodowe                           i  zatrudnienie subsydiowane ( dla osób spełniających następujące warunki:                           długotrwale bezrobotnych , bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bezrobotnych niepełnosprawnych, bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku  życia)

Planowane do podjęcia w projektach działania mają charakter kompleksowy                                  i innowacyjny, polegają na objęciu beneficjentów całościowym wsparciem. Dzięki temu w znacznym stopniu zostanie zmniejszona w powiecie liczba bezrobotnej młodzieży oraz osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych.