Powiatowy  Urząd Pracy

w Końskich

REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO                     W PUP KOŃSKIE

SPO RZL Działanie 1.2

Projekt:„TERAZ MY” – realizacja zakończona 30.11.2007

| Forma wsparcia | Plan wg zaktualizowanego wniosku | Wykonanie na 30.11.2007 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| zatrudnienie subsydiowane | 49 | 51 | 104,08 |
| szkolenia | 34 | 34 | 100 |
| staże | 623 | 623 | 100 |
| jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 33 | 33 | 100 |
| poradnictwo zawodowe | 735 | 738 | 100,41 |
| Pośrednictwo pracy | 672 | 674 | 100,3 |
| W tym ogółem aktywizowani | 735 | 738 | 100,41 |

Kwota dofinansowania projektu EFS – 2 038 900 zł

Pozostały wkład ( środki FP, JST, prywatne) – 799 688 zł

Całkowite wydatki projektu – 2 838 588  zł

ul. Spółdzielcza 3 , 26-200 Końskie, tel.: (048 41) 372-63-63, fax: (048 41) 372-67-01, 
e-mail: kiko@praca.gov.pl

Powiatowy  Urząd Pracy

w Końskich

SPO RZL Działanie 1.3

Projekt:„CZAS NA ZMIANĘ”

realizacja zakończona 31.12.2007

| Forma wsparcia | Plan wg zaktualizowanego wniosku | Wykonanie na 31.12.2007 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| zatrudnienie subsydiowane | 221 | 224 | 101,36 |
| szkolenia | 250 | 250 | 100 |
| jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 122 | 126 | 103,28 |
| Przygotowanie zawodowe | 21 | 23 | 109,52 |
| poradnictwo zawodowe | 590 | 604 | 102,37 |
| Pośrednictwo pracy | 242 | 247 | 102,07 |
| W tym ogółem aktywizowani | 610 | 615 | 100,82 |

Kwota dofinansowania projektu EFS – 2 094 300 zł

Pozostały wkład ( środki FP, JST, prywatne) –  833 103 zł

Całkowite wydatki projektu – 2 927 403 zł

Powyższe projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

którego głównym celem jest:                                                          „ Udzielenie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia  poprzez promowanie zachowań przyczyniających się                 do zwiększania szans zatrudnienia, warunków dla przedsiębiorczości, wyrównywania szans oraz inwestowania    w zasoby ludzkie.”