Powiatowy  Urząd Pracy

w Końskich

REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO                     W PUP KOŃSKIE

SPO RZL Działanie 1.2

Projekt :  „TERAZ MY ”

| Forma wsparcia | Plan wg zaktualizowanego wniosku | Wykonanie na 31.12.2006 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| zatrudnienie subsydiowane | 34 | 34 | 100 |
| szkolenia | 34 | 34 | 100 |
| staże | 420 | 321 | 76,4 |
| jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 17 | 17 | 100 |
| poradnictwo zawodowe | 505 | 407 | 80,6 |
| Pośrednictwo pracy | 454 | 355 | 78,2 |
| W tym ogółem aktywizowani | 505 | 407 | 80,6 |

Kwota dofinansowania projektu EFS – 1 398 900 zł

Pozostały wkład ( środki FP, JST, prywatne) – 557 781 zł

Całkowite wydatki projektu – 1 956 681zł

ul. Spółdzielcza 3 , 26-200 Końskie, tel.: (048 41) 372-63-63, fax: (048 41) 372-67-01, 
e-mail: kiko@praca.gov.pl

Powiatowy  Urząd Pracy

w Końskich

SPO RZL Działanie 1.3

Projekt : „CZAS NA ZMIANĘ ”

| Forma wsparcia | Plan wg zaktualizowanego wniosku | Wykonanie na 31.12.2006 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| zatrudnienie subsydiowane | 292 | 148 | 50,68 |
| szkolenia | 250 | 121 | 48,4 |
| jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej | 88 | 45 | 52,27 |
| Przygotowanie zawodowe | 67 | 0 | 0 |
| poradnictwo zawodowe | 560 | 316 | 56,43 |
| Pośrednictwo pracy | 359 | 157 | 41,23 |
| W tym ogółem aktywizowani | 697 | 316 | 45,34 |

Kwota dofinansowania projektu EFS – 2 094 300 zł

Pozostały wkład ( środki FP, JST, prywatne) –  892 443 zł

Całkowite wydatki projektu – 2 986 743 zł

Powyższe projekty są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

którego głównym celem jest:                                                          „ Udzielenie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia  poprzez promowanie zachowań przyczyniających się                 do zwiększania szans zatrudnienia, warunków dla przedsiębiorczości, wyrównywania szans oraz inwestowania    w zasoby ludzkie.”

ul. Spółdzielcza 3 , 26-200 Końskie, tel.: (048 41) 372-63-63, fax: (048 41) 372-67-01, 
e-mail: kiko@praca.gov.pl